Приложение № 1

к приказу от 04-б / 01-01

от 31.01.2023

Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности  с непосредственным полным применением ФОП НОО, ООО и СОО в Муниципальном  общеобразовательном учреждении  Ивановская средняя общеобразовательная школа Борисоглебского МР Ярославской области.

| № п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь - август 2023 |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь - август 2023 |
| 3 | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы НОО, ООО, СОО» | Февраль 2023 |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | Январь 2023 |
| 5 | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» Организация прохождения КПК | Февраль - март 2023 |
| 7 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основных общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП | Февраль – август 2023 |
| 8 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП | Февраль, май, август 2023 |
| 9 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере начального, общего и среднего образования (на соответствие требованиям ФОП) | Январь 2023 |
| 10 | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 |
| 11 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП | По мере необходимости 2023 |
| 12 | Мониторинг готовности НОО, ООО, СОО к реализации ФОП с 01.09.2023 | Август 2023 |

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

| номер | Мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП | Май |
| 2 | Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ | Июль-август |

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

| номер | Мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Январь - март 2023 |
| 2 | Сравнение реализуемых основных общеобразовательных программ и ФОП, создание плана корректировки имеющихся ООП или разработки новых общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО. | Январь - март 2023 |
| 3 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Февраль - август 2023 |
| 4 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023 | Апрель – август 2023 |

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

| номер | Мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Январь - май |
| 2 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | Апрель - май |

Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

| номер | Мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Февраль - май |
| 2 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП | Апрель - май |
| 3 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Февраль - август |
| 4 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Февраль - август |
| 5 | Разработка и утверждение основных обще- образовательных программ и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП | Май - август |

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

| номер | Мероприятия | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Январь - август 2023 |
| 2 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Февраль - август 2023 |
| 3 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФОП | Апрель 2023 |
| 4 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП | Февраль - август 2023 |
| 5 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП | Июнь-август 2023 |

План-график по внедрению в работу ФОП НОО, ООО и СОО

в МОУ Ивановская СОШ

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Январь, май и август | Рабочая группа, заведующий | Протоколы |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Январь | Рабочая группа, заведующий | Приказ о создании рабочей группы |
| Провести экспертизу ООП на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО | Март | Рабочая группа | Отчет |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Март | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| Составить проект ООП НОО, ООО, СОО с учетом ФОП | Май-июнь | Рабочая группа | Проект обновленной ООП |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Февраль | Руководитель рабочей группы | Банк данных нормативно-правовых документов |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Февраль-апрель | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
| Провести экспертизу локальных актов в сфере образования на соответствие требованиям ФОП | Февраль | Рабочая группа | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | Август | Заведующий, руководитель рабочей группы | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новых ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФОП и использовании их при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП НОО, ООО и СОО локальных актов в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказы |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март–май | Руководитель рабочей группы, заведующий | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП | Март | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП | Апрель –май | Члены рабочей группы | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП | Март– июнь | Руководитель рабочей группы | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП | Январь – август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП | Апрель, август | Члены рабочей группы, воспитатели групп | Протоколы |
| Разместить ООП НОО, ООО и СОО на сайте школы | До 1 июля | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП в методическом кабинете | В течение года | Зам по ВМР | Информационный стенд |